## DTIC
TESORERÍA NACIONAL
Matriz de Monitoreo Trimestral
Trimestre Julio - Septiembre 2021
Dirección/Departamento: | Departamento de Tecnología de la Información | [12 empty] | Cumplimiento General del Período | 100%
Eje Estratégico : | 4. Fortalecimiento Institucional | [16 empty] | SI
Directriz: | 4.2 Modernizar las estructuras, servicios, sistemas de tics y procesos de TN. | [16 empty] | En Proceso
Objetivo Estratégico: | 4.2.1 Rediseñar e implementar la Infraestructura Tecnológica orientada a los servicios y procesos de la TN y cumpliendo con las mejores prácticas OPTIC. | [16 empty] | NO
PLANIFICACION | [8 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION |  |  | Cumplimiento Negativo
Producto | Entregable | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[6 empty] | Inicio | Fin
1. Implementación de las Normas de Tecnología de la Información y la Comunicación (NORTIC) | A. NORTICs Implementadas: A7 | 1.1 Implementar Normativa A7. | 50% | 1.2.1 Realizar un autodiagnóstico previo a implementación de Normativas A6. | 5% | 2021-07-01 | 2021-07-07 | 1. Fabio Duran (R) Enc. Div. de Administración de Servicios TIC 2. Sandra Gutierrez Soporte Tecnico 3. Carlos Rodriguez Soporte Tecnico 4. Luis Nuñez Soporte Tecnico | Cumplimiento Negativo | Con la elaboración del Plan de Contingencias y Continuidad de Operaciones se levantaron nuevos documentos y acciones a realizar sin estos se imposibilita el seguir con esta normativa por lo que se recomienda reprogramar para el ultimo trimestre. Los documentos y acciones son las siguientes: Matriz de Escenarios Contingencia Documento para Estrategias de Escenarios Identificados. Procedimiento para la Realización y Control de las Copias de Seguridad. Documento para Registrar las Pruebas del Plan de Contingencias de TI. Cifrar Información Clasificada. Alerta de carga de archivos del tipo: Fotos, Videos, etc. En adición a esto el Plan paso a revisión pero necesita ser aprobado por el Tesorero Nacional y el Cómite Directivo. Con respecto a la NORTIC A6, se envio la solicitud a la OGTIC para el inicio del proceso de evaluación. | 5% | 25% | 25% | 100% | DTIC-1.2.1.A Planillas/checklists provistos por la OPTIC aplicables debidamente llenadas. DTIC-1.2.1.B Documentos anexos
|  |  |  | 1.2.2 Elaborar Informe de resultado, incluyendo Plan de Acción. | 5% | 2021-07-20 | 2021-07-31 |  | Cumplimiento Negativo |  | 5% | 5% | 5% |  | DTIC-1.2.2.A Informe de resultados elaborado.
|  |  |  | 1.2.3 Implementar mejoras definidas en Informe de Resultado. | 15% | 2021-08-01 | 2021-10-15 |  | Cumplimiento Negativo |  | 15% | 15% | 15% |  | DTIC-1.2.3.A Evidencias sobre cumplimiento de Plan de Acción definido en Informe de Resultado.
[11 empty] | 25% |  | 100%
3. Desarrollo, Implementación y Aplicación de Mejoras de Módulos del Sistema de Atención a Tesorerías Institucionales (SATI) | A. Módulo de Gestión de Cuentas con las mejoras aplicadas. | 3.1 Implementar mejoras al Módulo de Gestión de Cuentas . | 50% | 3.1.1 Realizar levantamiento para identificación de las mejoras con la unidad involucrada. | 12% | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 1. Enriquillo Veras (R) Enc. Div. Operaciones TIC Analista de Sistema 2. Paula Brito Desarroladora de Sistema 3. Elvin Vicente Desarrolador de Sistema | SI |  | 12% | 50% | 50% | 100% | DTIC-3.1.1.A Correos de coordinación para el levantamiento. DTIC-3.1.1.B Registro de Participantes. DTIC-3.1.1.C Matrices de levantamiento con las mejoras a realizar.
|  |  |  | 3.1.2 Desarrollar mejoras identificadas en el módulo. | 25% | 2021-04-16 | 2021-05-31 |  | SI |  | 25% | 25% | 25% |  | DTIC-3.1.2 Prinscreen de las mejoras introducidas en el módulo.
|  |  |  | 3.1.3 Realizar prueba de funcionamiento al Módulo con las mejoras incluidas. | 8% | 2021-06-01 | 2021-06-08 |  | SI |  | 8% | 8% | 8% |  | DTIC-3.1.3 Resultado obtenido de la prueba de funcionamiento.
|  |  |  | 3.1.4 Capacitar a los usuarios del módulo sobre las mejoras realizadas. | 5% | 2021-06-09 | 2021-06-11 |  | SI | No se realizaron tomas fotográficas, ya que el mismo se instaló online, en vista de la pandemia | 5% | 5% | 5% |  | DTIC-3.1.4.A Fotos de la capacitación DTIC-3.1.4.B Registro de Participantes
| A. Módulo de Programación de la Caja de Tesorerias Institucionales B. Manual de usuarios del Módulo de Programación de la Caja de Tesorerias Institucionaes | 3.2 Diseñar e implementar el Módulo de Programación de la Caja de Tesorerias Institucionales | 50% | 3.2.1 Realizar análisis y diseño del módulo Identificado o Seleccionado a Implementar. | 12% | 2021-06-01 | 2021-07-15 |  | Cumplimiento Negativo | Planteado en otro proyecto. | 12% | 12% | 12% | 100% | DTIC-3.2.1A Documentación sobre el Análisis y Diseño del Módulo de la Programacion de la Caja
|  |  |  | 3.2.2 Desarrollar e implementar el módulo de Programación de la Caja del SATI. | 25% | 2021-07-16 | 2021-11-30 |  | Cumplimiento Negativo |  | 25% | 25% | 25% |  | DTIC-3.2.2.A Pantallas del sistema en funcionamiento.
[11 empty] | 37% |  | 100%
[11 empty] | 0 | 2.15 | 1.65 | 1.303
4. Elaboración e Implementación del Plan de Continuidad y Contingencia de las Operaciones. | A. Plan de Continuidad y Seguridad Tecnológica Elaborado e implementado. B. Reportes Mensuales de Incidentes remitidos al Banco Central | 4.2 Dar seguimimiento a ejecución del plan para la continuidad de las operaciones y seguridad tecnologica. | 70% | 4.2.1 Ejecutar el monitoreo y previsión de Amenazas en la institución, según lo dispuesto en el reglamento de la Junta Monetaria sobre Ciberseguridad. | 10% | 11/01/2021 (Corte Trimestral) | 21/12/2021 (Corte Trimestral) | 1. Guido Diaz (R) Encargado del Departamento TIC 2. Enriquillo Veras Enc. Div. Operaciones TIC Analista de Sistema 3. Fabio Duran Enc. Div. de Administración de Servicios TIC | Cumplimiento Negativo | Se ha replanteado, por disponibilidad presupuestaria, la compra de los equipos para esta implementación por lo que este producto debe de ser reprogramado. | 10% | 10% | 100% | 100% | DTIC-4.2.1.A Reporte de hallazgos e incidentes generados en el trimestre
|  |  |  | 4.2.2 Generar y remitir al Sprics del Banco Central reportes de incidentes registrados. | 5% | 11/01/2021 (Corte Trimestral) | 21/12/2021 (Corte Trimestral) |  | Cumplimiento Negativo |  | 5% | 5% | 5% |  | DTIC-4.2.2.A Reporte Mensual de Incidentes elaborado y remitido al Banco Central. DTIC-4.2.2.B Correo o comunicaciones dirigidas al Banco Central para envío de reporte.
|  |  |  | 4.2.3 Ejecutar las acciones necesarias para cumplir con la implementación de lo establecido en el proyecto de Ciberseguridad | 15% | 2021-01-11 | 2021-06-30 |  | Cumplimiento Negativo |  | 15% | 15% | 15% |  | DTIC-4.2.3.A Informe final de la implementación de lo establecidoal Banco Central. DTIC-4.2.3.B Correo y comunicaciones con los involucrados
|  |  |  | 4.2.4 Gestionar la compra de equipos y licencias correspondientes: - Modulo Externo Infrastructura PowerEdge - Secure Services Gateway and VPN (2) - Back UPS PRO BR 1500VA | 20% | 2021-02-01 | 2021-04-30 |  | Cumplimiento Negativo |  | 20% | 20% | 20% |  | DTIC-4.2.4.A Correos y solicitudes de compra de los equipos y licencias.
|  |  |  | 4.2.5 Gestionar espacio en Data Center del Estado con OPTIC. | 15% | 2021-02-01 | 2021-04-30 |  | Cumplimiento Negativo |  | 15% | 15% | 15% |  | DTIC-4.2.5.A Correos y solicitudes de compra de los equipos y licencias.
|  |  |  | 4.2.6 Ejecutar iniciativas contempladas en el Plan de Continuidad y Seguridad Tecnologica. . | 35% | 11/03/2021 (Corte Trimestral) | 21/12/2021 (Corte Trimestral) |  | Cumplimiento Negativo |  | 35% | 35% | 35% |  | DTIC-4.2.6.A Matriz del plan actualizado. DTIC-4.2.6.B Informes/reportes de avances de la implementación del Plan.
[11 empty] | 50% |  | 100%
7
5. Desarrollo e Implementación de Plataforma de Teletrabajo en base a VPN | A. Plataforma de Teletrabajo en base a VPN diseñada y desarrollada. | 5.1 Elaborar el diseño y desarrollo de la Plataforma de Teletrabajo en base a VPN. | 100% | 5.1.3 Realizar el Desarrollo de la Plataforma de Teletrabajo. | 30% | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 1. Guido Diaz (R) Encargado del Departamento TIC 2. Amaurys Perez Administrador de Redes 3. Luis Nuñez Soporte Tecnico | SI | Anexo borrador instrutivo con Capturas de Pantalla. | 30% | 30% | 65% | 100% | DTIC-5.1.3.A Printscreen de la plataforma desarrollada.
|  |  |  | 5.1.4 Realizar la documentación de la plataforma a desarrollar. | 15% | 2021-08-01 | 2021-08-15 |  | SI | Adjunto el Borrador | 15% | 15% | 15% |  | DTIC-5.1.4.A Documentacones de la implementación, manual y politicas de uso.
|  |  |  | 5.1.5 Realizar prueba de funcionalidad a la Plataforma y poner en producción. | 20% | 2021-08-16 | 2021-08-30 |  | SI | Anexo borrador instrutivo con Capturas de Pantalla. | 20% | 20% | 20% |  | DTIC-5.1.5.A Prinscreen del la Plataforma en funcionamiento.
[11 empty] | 65% |  | 100%
7. Habilitación de Aceeso a Alfresco desde la Extranet | A. Acceso habilitado para todos los servidores de TN al Sistema de Gestión Documental Alfresco a través del portal de TN, internet u otra forma de Extranet. | 7.1 Configurar y Establecer los protocolos de seguridad en el servidor para su disponibilidad u acceso seguro. | 100% | 7.1.2 Crear subdominio, alias, aplication pool y conexión al servidor alfresco en servidor web donde esta alojada la tesoreria.gob.do | 20% | 02/02/2021 Corte Trimestral | 02/07/2021 Corte Trimestral | 1. Guido Diaz (R) Encargado del Departamento TIC 2. Fabio Duran Enc. Div. de Administración de Servicios TIC | Cumplimiento Negativo | La implementación de la plataforma de conectividad VPN resuelve esta iniciativa, por lo que es redundante su aplicación. | 20% | 20% | 20% | 100% | DTIC-7.1.2 Orden de trabajo cerrada.
|  |  |  | 7.1.3 Realizar pruebas de acceso y funcionamiento. | 20% | 2021-07-05 | 2021-07-23 |  | Cumplimiento Negativo | Desestimar Producto | 20% | 20% | 20% |  | DTIC-7.1.3 Orden de trabajo cerrada.
|  |  |  | 7.1.4 Implementación y puesta en producción. | 20% | 2021-07-26 | 2021-07-30 |  | Cumplimiento Negativo | Desestimar Producto | 20% | 20% | 20% |  | DTIC-7.1.4.A Orden de trabajo cerrada. DTIC-7.1.4.B Captura de pantalla. DTIC-7.1.4.C Correo de notificación a usuarios.
[11 empty] | 60% |  | 100%
8. Implementación de Plan de Mejora a partir de Resultados Medición de Satisfacción de Servidores con Servicios del DTIC | A. Plan de Acción de Mejoras del 2020 implementado. B. Plan de acción de Mejoras 2021 Elaborado e Implementado. | 8.2 Elaborar e implementar plan de acción de mejoras 2021. | 60% | 8.2.1 Elaborar Plan de Acción a partir de los resultados de la encuesta 2021. | 20% | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 1. Guido Diaz (R) Encargado del Departamento TIC 2. Enriquillo Veras Enc. Div. Operaciones TIC Analista de Sistema 3. Fabio Duran Enc. Div. de Administración de Servicios TIC | SI | Se implementó el correo mesadeservicios@tesoreria.gov.do y se está anunciando a través de la extensión 2525 la necesidad de la utilización del correo electrónico anteriormente mencionado para canalizar las solicitudes de servicio técnico. Se recibió el día de hoy el análisis financiero de las impresoras. | 20% | 20% | 20% | 100% | DTIC-8.2.2.A Plan de Acción de Mejoras elaborado.
|  |  |  | 8.2.2 Ejecutar actividades del plan de acción de mejoras 2021. | 40% | 06/08/2021 Corte Mensual | 31/12/2021 Corte Mensual |  | SI | Se implementó el correo mesadeservicios@tesoreria.gov.do y se está anunciando a través de la extensión 2525 la necesidad de la utilización del correo electrónico anteriormente mencionado para canalizar las solicitudes de servicio técnico. Se recibió el día de hoy el análisis financiero de las impresoras. | 40% | 40% | 40% |  | DTIC-8.2.2A Reporte mensual de avances en la ejecución del Plan de Acción de Mejoras.
[11 empty] | 60% |  | 100%
Actividades Estratégicas No Planificadas
Actividad |  |  |  | Objetivo Estratégico |  |  | Responsable |  | Período de Ejecución | Sugerencias

## DRRHH
TESORERÍA NACIONAL
Matriz de Monitoreo Trimestral
Trimestre Julio - Septiembre 2021
Dirección/Departamento: | Departamento de Recursos Humanos | [12 empty] | Cumplimiento General del Período | 92.86%
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI)
Eje Estratégico : | 4.. Fortalecimiento Institucional | [16 empty] | SI
Directriz: | 4.1 Cerrar las brechas de competencias cardinales identificadas en un 95%. | [16 empty] | En Proceso
Objetivo Estratégico: | 4.1.1 Implementar un Sistema de Gestión por Competencias que posibilite la identificación y cierre de las brechas de competencias requeridas. | [16 empty] | NO
PLANIFICACION | [8 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION |  |  | Cumplimiento Negativo
Producto | Entregable | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[6 empty] | Inicio | Fin
1. Implementación del Plan de Cierre de Brechas por Competencias | A. Plan de Cierre de la Brecha de Competencias Blandas 2021 implementado. B. Plan de Cierre de la Brecha de Competencias Duras 2021 implementado. C. Actividad de Integración para Cierre de Competencias 2021 ejecutada. D. Plan de Cierre de Brecha Competencias Blandas y Duras 2022 diseñado y aprobado. | 1.2 Implementar el Plan de Cierre de la Brecha de Competencias Duras 2021 | 30% | 1.2.1 Gestiónar las capacitaciones conforme al plan de capacitación por competencias. | 5% | 15/02/2021 (Corte Trimestral) | 30/11/2021 (Corte Trimestral) | 1. Amelia María Johnson - Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano 2. .Antonia Pichardo - Analista de RR.HH. | SI |  | 5% | 30% | #REF! | 100% | - DRRHH-1.2.1.A Correos/ comunicaciónes solicitando las capacitaciones al proveedor correspondiente. - DRRHH-1.2.1.B Plan de Cierre de Brecha de Competencias Duras 2021 (con costo). - DRRHH-1.2.1.C Plan de Cierre de Brecha de Competencias 2021 (sin costo).
|  |  |  | 1.2.2 Coordinar la logística conforme a la programación de las capacitaciones. | 5% |  |  | 1. Amelia María Johnson - Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano | SI |  | 5% | 5% | #REF! |  | -DRRHH-1.2.2.A Correos/comunicaciónes de solicitud de requerimientos. - DRRHH-1.2.2.B Cronograma/plan de sesiones para capacitación.
|  |  |  | 1.2.3 Impartir capacitación dirigida a involucrados. | 10% |  |  | 1. Instituciones y/o Entidades externas que proveen la capacitación. 2. Amelia María Johnson - Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano | SI |  | 10% | 10% | #REF! |  | DRRHH-1.2.3.A Matriz o Listado de Participantes enviados a realizar los programas de capacitación solicitados.
|  |  |  | 1.2.4 Gestiónar la Evaluación de las capacitaciones impartidas (Servidor/ Supervisor) | 10% | 01-05-21 (Evaluación Supervisor - Corte Trimestral después de realizarse la capacitación) | 30-11-21 (Evaluación Supervisor - Corte Trimestral después de realizarse la capacitación) | 1. Antonia Pichardo - Analista de RR.HH. | SI |  | 10% | 10% | #REF! |  | DRRHH-1.2.4.A Formulario de evaluación de capacitación. 'DRRHH-1.2.4.B Formulario de Impacto de la capitación.
[11 empty] | 30% |  | 100%
|  | 1.3 Llevar a cabo Actividad de Integración para Cierre de Competencias 2021 | 15% | 1.3.1 Gestiónar el Plan Metodológico de la actividad de integración para el cierre de competencias 2021. | 5% | 2021-09-01 | 2021-09-18 | 1. Amelia María Johnson - Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano Antonia Pichardo - Analista de RR.HH. | En Proceso |  | 0 |  | 5% | 0% | - DRRHH-1.3.1.A Correo o comunicación de Solicitud al Proveedor. - DRRHH-1.3.1.B Plan Metodológico de la actividad de integración para el cierre de competencias 2021.
|  | 1.4 Diseñar Planes de Cierre de Brechas de Competencias Blandas y Duras 2022 |  | 1.4.1 Realizar levantamiento de información. | 5% | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 1. Amelia María Johnson - Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano 2.Antonia Pichardo - Analista de RR.HH. | SI |  | 5% |  | 5% | 100% | DRRHH-1.4.1 Documentos de Referencia y Consulta.
2. Implementación del Plan de Dotación de Personal del 2021 | A. Plan de Dotación de Personal 2021 Implementado. | 2.1 Implementar el Plan de Dotación de Personal del 2021. | 100% | 2.1.1 Ejecutar las actividades del Plan de Dotación de Personal del 2021. | 50% | 15-1-21 (Corte Trimestral) | 31-12-21 (Corte Trimestral) | 1. Amelia María Johnson- Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano | SI |  | 50% | 100% | #REF! | 100% | DRRHH-2.1.1.A Plan de Dotación de Personal del 2021 Aprobado. DRRHH-2.1.1.B Evidencias de la Ejecución: - Base de Concursos realizados. -Acciones de Personal completadas.
|  |  |  | 2.1.2 Reportar la Ejecución de los avances según lo planificado. | 50% |  |  |  | SI |  | 50% | 50% | #REF! |  | DRRHH-2.1.2.A Registro de Elegible de los Concursos realizados según el Plan. DRRHH-2.1.2.B Reportes de Ejecucion del Plan definido para el periodo.
[11 empty] | 100% |  | 100%
4. Evaluación de los Acuerdos de Desempeño por Resultados 2021 y Elaboración de los Acuerdos de Desempeño por Resultados 2022 . | A. Acuerdos de Desempeños por Resultados 2021 Implementados. B. Acuerdos de Desempeño de la Evaluación de Desempeño por Resultados 2022 levantados. | 4.1 Ejecutar los Acuerdos de Desempeño por Resultados 2021. | 40% | 4.1.1 Dar seguimiento a la implementación de los acuerdos de desempeño. | 40% | 01-01-21 (Corte Cuatrimestral) | 31-12-21 (Corte Cuatrimestral) | 1. Amelia María Johnson - Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano 3.Antonia Pichardo - Analista de RR.HH. | SI |  | 40% | 40% | 40% | 100% | DRRHH-2.1.1.A Plan de Dotación de Personal del 2019 Aprobado. DRRHH-2.1.1.B Evidencias de la Ejecución: - Base de Concursos realizados. -Acciones de Personal completadas.
5. Diseño e Implementación de un Sistema Informático para la Gestión de Registro, Control, Servicios y Gestión por Competencia de RRHH. | A. Diseñado, desarrollado e implementado el Sistema Informático para la Gestión de Registro, Control, Servicios y Gestión por Competencias | 5.1 Elaborar modelo conceptual del Sistema Informático para la Gestión de Registro, Control, Servicios y de Gestión por Competencia de RRHH | 60% | 5.1.3 Elaborar modelo conceptual del Sistema Informático para la Gestión de Registro, Control, Servicios y Gestión por Competencia de RRHH. | 25% | 2021-06-26 | 2021-07-15 | 1. Gleny Pimentel- - Enc. División Registro y Control 2. Amelia María Johnson - Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano 3.Antonia Pichardo - Analista de RR.HH. 4. Equipo DTIC | SI |  | 25% | 25% | 25% | 100% | DRRHH-5.1.3.A Primera versión del Borrador del Modelo Conceptual del Sistema. DRRHH-5.1.3.B Modelo Conceptual del Sistema ajustado.
|  |  |  | 5.1.4 Validar el borrador del modelo conceptual del Sistema Informático. | 5% | 2021-07-16 | 2021-07-20 | 1. Lucy Belle Feliz- Encargada RRHH | SI |  | 5% |  | 5% | 100% | DRRHH-5.1.4 Modelo Conceptual del Sistema validado.
|  |  |  | 5.1.5 Suministrar al Departamento de Tecnología, el modelo conceptual del Sistema. | 5% | 2021-07-21 | 2021-07-30 | 1. Glenys Pimentel - Enc. División Registro y Control 2. Amelia María Johnson - Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano | Cumplimiento Negativo | El marco conceptual de este punto no se ha desarrollado, debido a que el sistema como originalmente se planteo ha sido modificado y se esta trabajando en el levantamiento de un sistema de gestión por competencias y sistema de evaluación por desempeño | 5% | 5% | 5% | 100% | DRRHH-5.1.5.A Acuse de recibo del modelo conceptual acerca de Mejoras al Reporte de Cesiones de Crédito y Embargo.
|  | 5.2 Desarrollar el Sistema para la Gestión de Registro, Control, Servicios y Gestión por Competencia de RRHH |  | 5.2.1 Dar seguimiento a DTI para el desarrollo de un Sistema. | 20% | 2021-08-01 | 2021-09-21 | 1. Glenys Pimentel - Enc. División Registro y Control 2. Amelia María Johnson - Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano 3. Marlin Acosta Auxiliar de RR.HH. 4. Oskayra Reyes - Analista de Desempeño y Desarrollo | Cumplimiento Negativo | Se han generado reuniones con representación de ambos departamentos para ver la factibilidad de desarrollo de dicho programa, pero enfocado solo a la gestión por competencias y evaluación por desempeño | 20% |  | 20% | 100% | DRRHH-5.2.1.A Correo de Seguimiento. DRRHH-5.2.1.B. Respuesta de DTIC sobre el Proceso.
|  | 5.3 Implementar un Sistema para la Gestión de Registro, Control, Servicios y Gestión por Comptencia de RRHH |  | 5.3.1 Recibir capacitación sobre el Sistema. | 20% | 2021-09-27 | 31/09/2021 | 1. Personal de RRHH | Cumplimiento Negativo | Las capacitaciones seran dadas al concluir el sistema, mas este aun esta en desarrollo | 20% | 20% | 20% | 100% | DRRHH-5.3.1.A Correo de Convocatoria. DRRHH-5.3.1.B Registro de Participación. DRRHH-5.3.1.C Fotos de los Participantes.
6. Implementación del Plan de Mejora relativo a Resultados de Encuesta de Medición de Satisfacción de los Servidores de TN con los Servicios de RRHH | A. Ejecutado en un 100% el Plan de Mejora relativo a Resultados de Encuesta de Medición de Satisfacción de los Servidores de TN con los Servicios de RRHH. | 6.1 Implementar el Plan de Mejoras relativo a los Resultados de la Encuesta de Medición de Satisfacción de los servidores de TN con los Servicios de RRHH. | 100% | 6.1.1 Ejecutar las actividades del Plan de RR.HH. | 50% | 02-01-2021 (Corte Trimestral) | 31-12-2021 (Corte Trimestral) | 1. Glenys Pimentel - Enc. División Relaciones Laborales y Seguridad Ocupacional 2. Marlin Acosta Auxiliar de RR.HH. | SI |  | 50% |  | 50% | 100% | DRRHH-6.1.1 Plan de Acción Recursos Humanos.
|  |  |  | 6.1.2 Reporte de avances. | 50% |  |  |  | SI |  | 50% |  | 50% |  | DRRHH-6.1.2 Reporte de Avances.
[11 empty] | 100% |  | 100%
7. Asignación de Roles para Accesos, permisos y Sistema Perimetral a Empleados de la TN | A. Diagnóstico de los accesos y permisos que poseen los empleados de la TN a los distintos Sistemas Informáticos realizado. B. Formularios de Roles de Cargos revisados, modificados y archivados en un 100%. | 7.2 Llevar a cabo asignación de Roles para los usuarios/empleados en atención al Cargo desempeñado en la institución. | 60% | 7.2.3 Realizar Cambios y Actualización de los Roles de Cargos de los Empleados. | 15% | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 1. Lucy Belle Feliz Enc. de RRHH 2. Equipo de DRRHH | Cumplimiento Negativo | Se esta haciendo el levantamiento del personal de nuevo ingreso para la actualizacion de los roles del personal, divididopor cargo y grupo ocupacional | 15% |  | 15% | 100% | DRRHH-7.2.3.A Formularios de Roles de Cargos actualizados en acuerdo al Mamual de Descripción de Cargos de la TN.
|  |  |  | 7.2.4 Archivar Formularios de Roles de Cargos en los Expediente de Cada empleado de la TN. | 5% | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 1. Lucy Belle Feliz Enc. de RRHH | Cumplimiento Negativo | Se esta haciendo el levantamiento del personal de nuevo ingreso para la actualizacion de los roles del personal, divididopor cargo y grupo ocupacional | 5% |  | 5% |  | DRRHH-7.2.4.A
[11 empty] | 20% |  | 100%
8. Diseño e Implementación de un Programa de Responsabilidad Social Institucional. | A. Programa de Responsabilidad Social diseñado. B. Programa de Responsabilidad Social Implementado. C. Informe de Impacto de la implementación del Programa de Responsabilidad Social. | 8.1 Diseñar Programa de Responsabilidad Social. | 50% | 8.1.1 Realizar levantamiento de información para la elaboración de un Programa de Responsabilidad Social Institucional. | 15% | 2021-07-01 | 2021-07-16 | 1. Lucy Belle Feliz - Encargada RRHH 2. Luz Morillo | si |  | 15% |  | 15% | 100% | DRRHH-8.1.1.A Correos de Solictud de información enviados y recibidos. 'DRRHH-8.1.1.B Fuentes de Información utilizadas.
|  |  |  | 8.1.2 Realizar Borrador del Programa de Responsabilidad Social Institucional. | 20% | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 1. Marlin Acosta Auxiliar de RR.HH. | si |  | 20% |  | 15% |  | DRRHH-8.1.2.A Borrador del Programa de Responsabilidad Social Institucional.
|  |  |  | 8.1.3 Revisar el borrador del Programa de Responsabilidad Social Institucional. | 10% | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 1. Lucy Belle Feliz Encargada RRHH 2. Luz Morillo | si |  | 10% |  | 15% |  | DRRHH-8.1.3.A Borrador del Programa de Responsabilidad Social Revisado.
|  |  |  | 8.1.4 Aprobar Programa de Responsabilidad Social Institucional. | 5% | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 1. Lucy Belle Feliz Encargada RRHH | si |  | 5% |  | 15% |  | DRRHH-8.1.4.A Programa de Responsabilidad Social Aprobado.
[11 empty] | 50% |  | 100%
|  | 8.2 Implementar Programa de Responsabilidad Social. | 50% | 8.2.1 Realizar un Plan de Acción para la implementación del Programa de Responsabilidad Social Institucional. | 15% | 17/8//2021 | 2021-08-27 | 1. Marlin Acosta Auxiliar de RR.HH. 2. Luz Morillo | si |  | 15% |  | 15% | 100% | DRRHH-8.2.1.A Plan de Acción elaboarado y aprobado.
|  |  |  | 8.2.2 Implementar Programa de Responsabilidad Social. | 25% | 01/08/2021 (Corte Trimestral) | 31-11-21 (Corte Trimestral) | 1. Marlin Acosta Auxiliar de RR.HH. 2. Luz Morillo | si |  | 25% |  | 15% |  | DRRHH-8.2.2.A Cronograma de Actividades DRRHH-8.2.2.B Fotos de las actividades DRRHH-8.2.2.C Registro de Participantes.
[11 empty] | 40% |  | 100%
Actividades Estratégicas No Planificadas
Actividad |  |  |  | Objetivo Estratégico |  |  | Responsable |  | Período de Ejecución | Sugerencias

## DPyEF
TESORERÍA NACIONAL
Matriz de Monitoreo Trimestral
Trimestre Julio-Septiembre 2021
Dirección/Departamento: |  | Dirección de Programación y Evaluación Financiera | [14 empty] | Cumplimiento General del Período | 100%
Eje Estratégico : |  | 2. Gestión de Caja Activa | [18 empty] | SI
Directriz: |  | 2.1 Articular la cuota de pago con la programación financiera. | [18 empty] | En Proceso
Objetivo Estratégico: |  | 2.1.1 Asignar la cuota de pago a partir de la implementación de la programación del devengado, fortaleciendo así la consolidación de la programación de caja. | [18 empty] | NO
PLANIFICACION | [11 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION |  |  | Cumplimiento Negativo
Producto | Entregable | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Peso Asignado por Operación | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[9 empty] | Inicio | Fin
1. Implementación del Rediseño de la Programación de Caja |  | 1.1 Realizar los desarrollos (BI) requeridos en el modelo funcional de programación financiera. |  | 75% | 1.1.3 Realizar la Programación (Codificación) del Sistema. | 30% | 30% | 30% | 2021-05-03 | 2021-09-30 | 1. DAFI - Desarrolladores Contratados | Cumplimiento Negativo | Proyecto retrasado por razones exógenas ( Falta de desarrolladores), debe ser reprogramado. | 30% |  | 30% | 100% | DPyEF-1.1.3.A Correos de seguimiento de avances en codificación del Sistema.
[5 empty] | 1.1.4 Definir y desarrollar de las Interfaces con otros Sistemas de Información. | 30% | 30% | 30% | 2021-05-03 | 2021-09-30 |  | Cumplimiento Negativo |  | 30% |  | 30% |  | DPyEF-1.1.4.A Correos de seguimiento de avances en desarrollo de interfaces de otros sistemas de infromación.
[14 empty] | 60% |  | 100%
3. Conformación del Comité de Caja e Implementación de Plan de Acción del Comité de Gestión de Caja 2021 |  | 3.3 Implementar plan de acción del Comité de Caja 2021. |  | 40% | 3.3.1 Ejecutar plan de acción del Comité de Caja a 2021. | 30% | 20% | 20% | 05/06/2021 (Corte Trimestral) | 31/12/2021 (Corte Trimestral) | 1. Jonathan Liz - Director Programación y Evaluación Financiera 2. Jesús Ramírez - Enc. Análisis y Evaluación de Riesgos Financieros | Cumplimiento Negativo | Plan Elaborado y en ejecución. El rezago del mismo se debe: 1) Retraso de la primera reunión del Comité, que debía ser convocada por la máxima autoridad. 2) Cambios en la supervisión. | 20% |  | 20% | 100% | DPyEF-3.3.1.A Reportes de la Ejecución del Plan
[5 empty] | 3.3.2 Dar seguimiento ejecución del Plan de Acción. | 30% | 20% | 20% | 15/06/2021 (Corte Trimestral) | 31/12/2021 (Corte Trimestral) |  | Cumplimiento Negativo |  | 20% |  | 20% |  | DPyEF-3.3.2.A Comunicación o Correos de seguimiento
[14 empty] | 40% |  | 100%
Directriz: |  | 2.2 Implementar la Gestión de Activos y Pasivos. | [18 empty] | En Proceso
Objetivo Estratégico: |  | 2.2.1 Definir e implementar las estrategias para invertir los excedentes y financiar el descalce estacional de caja. | [18 empty] | NO
PLANIFICACION | [11 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION |  |  | Cumplimiento Negativo
Producto | Entregable | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Peso Asignado por Operación | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[9 empty] | Inicio | Fin
4. Elaboración de Política de Gestión de Riesgos Financieros | A. Politíca de Gestión de Riesgos Financieros elaborada y difundida. | 4.1 Elaborar Política General de la División de Analísis y Evaluación de Riesgos Financieros. | 70% | 70% | 4.1.2 Elaborar Borrador de la Política General de la División de Analísis y Evaluación de Riesgos Financieros. | 15% | 15% | 15% | 01/04/2021 Corte Trimestral | 15/10/2021 Corte Trimestral | 1.Jesús Ramirez Encargado de la División de Analisis y Evaluación de Riesgos Financieros. 2. Equipo DPyEF | SI | El borrador de la Política de Gestión de Riesgos está elaborada y va a la fase de socialización y revisión con las diferentes Direcciones de la Institución para recomendaciones o sugerencias antes de ser aprobada por la máxima autoridad. | 15% | 15% | 15% | 100% | DPyEF-4.1.2.A Borrador Politica de Gestión de Riesgos.
Actividades Estratégicas No Planificadas
Actividad |  |  |  |  | Objetivo Estratégico |  |  |  |  | Responsable |  | Período de Ejecución | Sugerencias

## DPyD
TESORERÍA NACIONAL
Matriz de Monitoreo Trimestral
Trimestre Julio-Septiembre 2021
Dirección/Departamento: | Departamento de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Cumplimiento General del Período | 99.85%
Eje Estratégico : | 4. Fortalecimiento Institucional | [16 empty] | SI
Directriz: | 4.2 Modernizar las estructuras, servicios, sistemas de tics y procesos de TN. | [16 empty] | En Proceso
Objetivo Estratégico: | 4.2.2 Implementar un Sistema de Gestión de calidad mediante la mejora continua de los procesos, disponiendo de una estructura organizativa funcional y orientada al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la TN. | [16 empty] | NO
PLANIFICACION | [8 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION |  |  | Cumplimiento Negativo
Producto | Entregable | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[6 empty] | Inicio | Fin
1. Documentación y Mejora de Procesos | A. Revisados, actualizados y aprobados los procesos y procedimientos correspondientes a: - Captación y Control de Ingresos - Gestión de Pagos - Rectoria del sistema deTesoreria - Planeación Estrategica | 1.1 Revisar y actualizar los procesos y procedimientos concernientes a Gestión de Cuentas con partes interesadas. | 20% | 1.1.1 Validar y aprobar Procesos y Procedimientos de Gestión de Cuentas | 10% | 2020-01-10 | 2020-08-30 | 1. Nicauris Guzmán- Encargada Div. Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad 2. Loraine Guzmán - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad |  |  | 0 | 0% | 10% | 0% | DPyD-1.1.1.A Procedimientos actualizados y aprobados.
|  | 1.3 Revisar y actualizar los procesos y procedimientos concernientes a Rectoria del Sistema de Tesoreria. | 30% | 1.3.2 Ejecutar Plan de Trabajo para la revisión y actualización de procesos. | 20% | 2021-06-14 | 2021-10-15 | 1. Ysaury Romero Encargado Div. Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad 2. Licelot Abreu - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad | SI | Se están realizando levantamiento con las áreas para clasificar los documentos y actualizarlos de acuerdo a su vigencia. | 20% | 20% | 20% | 100% | DPyD-1.3.1.A Fichas de Procesos DPyD-1.3.2.B Procedimientos actualizados y aprobados
|  |  | 20% | 1.1.1 Ejecutar Plan de Trabajo para la revisión y actualización de procesos. | 15% | 2021-01-18 | 2021-04-16 | 1. Nicauris Guzmán- Encargada Div. Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad 2. Loraine Guzmán - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad | SI |  | 15% | 30% | 30% | 100% | DPyD-1.1.2.A Fichas de Procesos DPyD-1.1.2.B Procedimientos actualizados y aprobados
|  |  | 20% | 1.2.1 Ejecutar Plan de Trabajo para la revisión y actualización de procesos. | 15% | 2021-01-04 | 2021-05-14 |  | SI |  | 15% | 15% | 15% |  | DPyD-1.2.1.A Fichas de Procesos DPyD-1.2.2.B Procedimientos actualizados y aprobados
2. Medición del Nivel de Servicio de las Unidades de Apoyo de la TN | A. Encuestas diseñadas y aplicadas, así como los Planes de Mejora desarrollado y monitoreado sobre los siguientes servicios: -Gestión de la División de Comunicación - Tecnología de Información y Comunicación - Gestión Administrativa y Financiera - Gestión de Recursos Humanos - Comunicación Institucional | 2.1 Medir el Nivel de Satisfacción de los servidores de la Tesorería Nacional con los servicios ofrecido por la División de Comunicaciones. | 25% | 2.1.7 Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción. | 5% | 31/03/2021 Corte Mensual | 31/12/2021 Corte Mensual | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad | Cumplimiento Negativo | Reprogramadas para el año 2022 | 5% | 28% | 5% | 97.65% | DPyD-2.1.7.A Reporte de Seguimiento al Plan de Acción de Mejoras.
|  |  |  | 2.2.2 Aplicar encuesta de satisfacción. | 4% | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad | Cumplimiento Negativo |  | 4% | 4% | 4% |  | DPyD-2.2.2.A Reportes del Sistema sobre la aplicación de la encuesta.
|  |  |  | 2.2.3 Preparar informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta | 5% | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad | Cumplimiento Negativo |  | 5% | 5% | 5% |  | DPyD-2.2.2.A Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta
|  |  |  | 2.2.4 Validar y aprobar informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta | 3% | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 1. Ysaury Romero Encargado Div. Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad 2. Patricia Del Castillo - Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo | Cumplimiento Negativo |  | 3% | 3% | 3% |  | DPyD-2.2.4.A Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta aprobado.
|  |  |  | 2.2.5 Acompañar al Departamento de Tecnología de la Información, en la Preparación del Plan de Acción a partir de los resultados obtenidos | 4% | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad 2. Ysaury Romero Encargado Div. Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | Cumplimiento Negativo |  | 4% | 4% | 4% |  | DPyD-2.2.5.A Plan de Acción de Mejoras.
|  |  |  | 2.2.6 Publicar los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta | 2% | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 1. Encargada Div. Comunicaciones 2. Ysaury Romero Encargado Div. Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | Cumplimiento Negativo |  | 2% | 2% | 2% |  | DPyD-2.2.6.A Correo Electrónico sobre la publicación de los resultados de la encuesta
|  |  |  | 2.2.7 Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción. | 5% | 06/08/2021 Corte Mensual | 31/12/2021 Corte Mensual | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad | Cumplimiento Negativo |  | 5% | 5% | 5% |  | DPyD-2.2.7.A Reporte de Seguimiento al Plan de Acción de Mejoras.
|  |  | 25% | 2.3.1 Diseñar encuesta para medir el Nivel de Satisfacción | 2% | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad | Cumplimiento Negativo |  | 2% | 14% | 14% |  | DPyD-2.3.1.A Encuesta diseñada.
|  |  |  | 2.3.2 Aplicar encuesta de satisfacción. | 4% | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad | Cumplimiento Negativo |  | 4% | 4% | 4% |  | DPyD-2.3.2.A Reportes del Sistema sobre la aplicación de la encuesta.
|  |  |  | 2.3.3 Preparar informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta | 5% | 2021-08-30 | 2021-09-10 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad | Cumplimiento Negativo |  | 5% | 5% | 5% |  | DPyD-2.3.3.A Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta
|  |  |  | 2.3.4 Validar y aprobar informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta | 3% | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 1. Patricia Del Castillo - Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo 2. Ysaury Romero Encargado Div. Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | Cumplimiento Negativo |  | 3% | 3% | 3% |  | DPyD-2.3.4.A Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta aprobado.
|  |  |  | 2.3.5 Acompañar a la Dirección Adm. y Financiera en la elaboración del Plan de Acción a partir de los resultados obtenidos | 4% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad | Cumplimiento Negativo |  | 4% | 4% | 4% |  | DPyD-2.3.5.A Plan de Acción de Mejoras.
[11 empty] | 46% |  | 100%
|  | 6.3 Actualizar Plan de Acción de Mejora NOBACI | 20% | 6.3.1 Realizar nuevo Autodiagnóstico NOBACI 2020. | 10% | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 1. Verónica Sánchez - Encargado Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 2. Julisa León Analista de Planificación Institucional |  |  | 0 | 0% | 20% | 0% | DPyD-6.3.1.A Autodiagnóstico NOBACI 2020 elaborado.
|  |  |  | 6.3.2 Elaborar nuevo Plan de Acción de Mejora NOBACI 2020. | 10% | 2020-09-16 | 2020-09-30 | 1. Verónica Sánchez - Encargado Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 2. Julisa León Analista de Planificación Institucional |  |  | 0 |  |  |  | DPyD-6.3.2.A Plan de Acción de Mejora NOBACI 2020 elaborado.
7. Formulación del Plan Operativo Anual 2021 |  | 7.1 Ejecutar sesiones de trabajo para levantamiento de de Matrices de Balance de Iniciativas Estratégicas POA 2021 | 30% | 7.1.1 Coordinar sesiones de trabajo para levantamiento de Matrices de Balance de Iniciativas Estratégicas | 5% | 2020-07-25 | 2020-07-28 | 1. Rayner Castillo - Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo 2. Verónica Sánchez - Encargado Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 3. Julisa León - Analista de Planificación Institucional |  |  | 0 | 0% | 30% | 0% | DPyD-6.1.1.A Cronograma de Trabajo para levantar Matrices de Balance Estratégico
|  |  |  | 7.1.2 Elaborar presentación y material de referencia para participantes de sesiones. | 5% | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 1. Consultora Externa 2. Rayner Castillo - Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | DPyD-6.1.2.A Registro de Participantes.
|  |  |  | 7.1.3 Ejecutar sesiones de trabajo para llenado preliminar de Matrices de Balance de Iniciativas Estratégicas POA 2021.. | 20% | 2020-07-29 | 2020-08-10 | 1. Consultora Externa 2. Rayner Castillo - Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | DPyD-6.1.3.A Registro de Participantes.
|  | 7.2 Formular Plan Operativo Anual 2021 | 50% | 7.2.1 Completar Matriz Balance Estratégico POA 2021 | 15% | 2020-07-29 | 2020-08-10 | 1. Directores y Encargado de área |  |  | 0 | 0% | 50% | 0% | DPyD-6.2.1.A Matrices Balance Estratégico POA completadas acorde a la Metodología de Balance de la Carga Estratégica Institucional.
|  |  |  | 7.2.2 Elaborar Cronograma de Trabajo para completar la Matriz Plan Operativo Anual 2021 | 10% | 2020-08-07 | 2020-08-11 | 1. Rayner Castillo - Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo 2. Verónica Sánchez - Encargado Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos |  |  | 0 |  |  |  | DPyD-6.2.2.A Cronograma de Trabajo para completar la Matriz Plan Operativo Anual 2020.
|  |  |  | 7.2.3 Ejecutar Plan de Trabajo para completar las Matrices Plan Operativo Anual 2021 | 15% | 2020-08-12 | 2020-08-21 | 1. Rayner Castillo - Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo 2. Verónica Sánchez - Encargado Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 3. Julisa León - Analista de Planificación Institucional |  |  | 0 |  |  |  | DPyD-6.2.3.A Registro de Participantes. 'DPyD-6.2.3.B Matrices Plan Operativo Anual 2020 completadas.
|  |  |  | 7.2.4 Validar, Consolidar y aprobar POA 2021 | 10% | 2020-08-12 | 2020-08-21 | 1. Directores y Encargados de área 2. Rayner Castillo - Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | DPyD-6.2.4.A Plan Operativo Anual 2012 validado y aprobado
4. Autodiagnostico del Modelo CAF | A. Autodignóstico Institucional y Plan de Mejoras CAF 2021-2022 Actualizados. B. Plan de Mejoras CAF 2021-2022 Implementado. C. Carpeta de Evidencias por Criterio actualizada conforme al resultado del Autodiagnóst | 4.1 Actualizar Autodiagnóstico CAF y Plan de Acción de Mejoras CAF 2021 - 2022 | 70% | 4.1.5 Dar seguimiento a la Ejecución del Plan de Acción de Mejoras 2021-2022 | 15% | 30/04/2021 (Corte Mensual) | 31/12/2018 (Corte Mensual) | 1. Ysaury Romero Encargado Div. Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad 2. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad | SI |  | 15% | 15% | 15% | 100% | DPyD-4.1.5.A Reporte de Cumplimiento del Plan de Acción de Mejoras 2019 DPyD-4.1.5.B Evidencias sobre el seguimiento a la Ejecución del Plan de Acción de Mejoras 2018.
5. Desarrollo de Normativas Internas | A. Politica de la Dirección Administrativa y Financiera Actualizada, revisada y aprobada. B. Politica de Gestión de Riesgo de la Dirección de Programacion y Evaluación Financiera, elaborada, revisada y aprobada. | 5.2 Actualización Política de la Dirección Adminitrativa y Financiera. | 50% | 5.2.4 Aprobar Política Actualizada. | 5% | 2021-06-26 | 2021-07-04 | 1. Patricia Del Castillo Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo 2. Luis Rafael Delgado Tesorero Nacional | Cumplimiento Negativo | Pospuesta para el 4to trimestre, se esta trabajando con las areas | 5% | 15% | 5% | 100% | DPyD-5.2.4.A Politica de la Dirección Administrativa y Financiera aprobada
| A. Politica de la Dirección Administrativa y Financiera Actualizada, revisada y aprobada. B. Politica de Gestión de Riesgo de la Dirección de Programacion y Evaluación Financiera, elaborada, revisada y aprobada. | 5.2 Actualización Política de la Dirección Adminitrativa y Financiera. | 50% | 5.2.4 Aprobar Política Actualizada. | 5% | 2021-06-26 | 2021-07-04 | 1. Patricia Del Castillo Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo 2. Luis Rafael Delgado Tesorero Nacional | SI |  | 5% | 5% | 5% |  | DPyD-5.1.2.A Borrador Politica de Tecniología de la Información y Comunicaciones actualizado.
| A. Politica de la Dirección Administrativa y Financiera Actualizada, revisada y aprobada. B. Politica de Gestión de Riesgo de la Dirección de Programacion y Evaluación Financiera, elaborada, revisada y aprobada. | 5.2 Actualización Política de la Dirección Adminitrativa y Financiera. | 50% | 5.2.4 Aprobar Política Actualizada. | 5% | 2021-06-26 | 2021-07-04 | 1. Patricia Del Castillo Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo 2. Luis Rafael Delgado Tesorero Nacional | En Proceso |  | 0 | 0% | 5% |  | DPyD-5.1.3.A Borrador Politica de Tecniología de la Información y Comunicaciones validado.
| A. Politica de la Dirección Administrativa y Financiera Actualizada, revisada y aprobada. B. Politica de Gestión de Riesgo de la Dirección de Programacion y Evaluación Financiera, elaborada, revisada y aprobada. | 5.2 Actualización Política de la Dirección Adminitrativa y Financiera. | 50% | 5.2.4 Aprobar Política Actualizada. | 5% | 2021-06-26 | 2021-07-04 | 1. Patricia Del Castillo Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo 2. Luis Rafael Delgado Tesorero Nacional | Cumplimiento Negativo |  | 5% | 5% | 5% |  | DPyD-5.1.4.A Borrador Politica de Tecniología de la Información y Comunicaciones aprobada
6. Inducciones de Planificación y Gestión del Cambio. | B. Inducciones sobre los Procesos de Monitoreo y Evaluación del POA impartidas. | 6.2 Preparar e impartir inducciones a todo el personal de la TN obre los procesos de Monitoreo y Evaluación de los POAs. | 50% | 6.2.1 Coordinar inducción para todo el personal de la TN sobre los procesos de Monitoreo y Evaluación de los POAs. | 20% | 2021-09-12 | 2021-09-16 | 1. Ramón Baéz - Encargado Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 2. Julio Fernández Analista de la Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 3. Carmen Ramirez Analista de la Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos | Cumplimiento Negativo |  | 20% | 50% | 20% | 100% | DPyD-6.2.1.A Cronograma de inducción. DPyD-6.2.1.B Presentación en Power Point. DPyD-6.2.1.C Correos de Convocatoria para la inducción.
|  |  |  | 6.2.2 Llevar a cabo inducciones a todo el personal de la TN sobre os procesos de Monitoreo y Evaluación de los POAs. | 30% | 2021-09-19 | 2021-09-30 | 1. Patricia Del Castillo - Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo 2. Ramón Baéz - Encargado Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 3. Julio Fernández Analista de la Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 4. Carmen Ramirez Analista de la Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos | Cumplimiento Negativo | Se realizaron inducciones y/o explicaciones a las areas sobre el proceso de monitoreo y evaluacion de los POAs | 30% | 30% | 30% |  | DPyD-6.2.2.A Registro de Participantes. DPyD-6.2.2.B Fotografías del Encuentro
[11 empty] | 50% |  | 100%
8. Formulación del PEI 2022-2025 | A. Consultoria para el Diagnóstico y Propuesta de Mejora del Modelo de Gestión de la TN realizada. B. Diagnóstico y Propuesta de Mejora sobre Modelo de Gestión de la TN realizados. C. Consultoria y Plan de Ejecución para la formulacion del PEI 2022-2022 realizada. D. 2 Talleres de Formulación PEI 2022-2025 realizados. E. PEI 2022-2025 Formulado, aprobado e impreso. | 8.2 Gestionar contratación de consultoría externa para Formulación del PEI 2022-2025 | 50% | 8.2.3 Dar seguimiento a la gestión de la contratación. | 7% | 2021-06-26 | 2021-07-04 | 1. Patricia Del Castillo - Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo 2. Ramón Baéz - Encargado Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos | Cumplimiento Negativo | La elaboracion del PEI 2022-2025 será realizada en 4to trimestre del 2021 debido a que nos encontramos en proceso de acompañamiento de la mision CAPTAC-DR | 7% | 17% | 7% | 100% | DPyD-8.2.3.A Printscreen de correos electrónicos donde se da seguimiento al proceso de contratación de la consultoría.
|  | 8.3 Realizar acompañamiento en definición de metodología para revisión del Plan Estratégico Institucional. |  | 8.3.1 Realizar Plan de Ejecución de la Consultoría (definir metodología para formulación del PEI 2022-2025). | 3% | 2021-07-05 | 2021-07-29 | 1. Consultor Externo Contratado | Cumplimiento Negativo | Se ha decidido realizarlo de manera interna en el 4to trimestre. | 3% | 3% | 3% | 100% | DPyD-8.3.1.A Plan de Ejecución de la Consultoría elaborado DPyD-8.3.1.B Plan metodológico para formulación del PEI 2022-2025 elaborado.
|  |  |  | 8.3.2 Llevar a cabo implementación del Plan de Ejecución de la Consultoría. | 7% | 2021-08-03 | 2021-12-15 | 1. Consultor Externo Contratado 2. Equipo de Apoyo DPyD | Cumplimiento Negativo |  | 7% | 7% | 7% |  | DPyD-8.3.2.A Reportes de Avance del Plan de Ejecución de la Consultoría. DPyD-8.3.2.B Registros de participantes de actividades realizadas DPyD-8.3.2.C Fotografías y videos de actividades realizadas
[11 empty] | 10% |  | 100%
|  | 8.4 Coordinar aspectos administrativos y convocatoria de asistentes a talleres. | 10% | 8.4.1 Gestionar requerimientos de espacio físico y de refrigerios para desarrollo de los talleres. | 7% | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 1. Saida Noemi German | Cumplimiento Negativo |  | 7% | 27% | 7% | 100% | 1. Patricia Del Castillo - Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo 2. Ramón Baéz - Encargado Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
|  |  | 15% | 8.4.2 Conformar equipo timón que participará en cada taller y enviar comunicación al respecto a cada integrante. | 3% | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 1. Patricia Del Castillo Enc. Dept. Planificación y Desarrollo | Cumplimiento Negativo |  | 3% | 20% | 3%
[11 empty] | 10% |  | 100%
|  | 8.5 Ejecutar primer taller para formulación de PEI. | 15% | 8.5.1 Llevar a cabo primer taller con miras a formulación de nuevo PEI. | 7% | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 1. Saida Noemi German | SI | Se realizaron reunines internas con las areas para la revision de la Filosofia Institucional y analisis FODA | 7% | 7% | 7% | 100% | 1. Consultor Externo Contratado 2. Equipo de Apoyo DPyD. Correo de convocatoria las areas.
|  |  |  | 8.5.2 Compilar resultados obtenidos de primer taller. | 8% | 2021-08-17 | 2021-08-26 | 1. Consultor Externo Contratado 2. Equipo de Apoyo DPyD | SI | Se unificaron los analisis realizados por las areas | 8% | 78% | 8% |  | DPyD-8.5.2.A Resultados de Primer Taller compilados.
[11 empty] | 15% |  | 100%
|  | 8.6 Ejecutar segundo taller para formulación del PEI. | 20% | 8.6.1 Llevar a cabo segundo taller con miras a formulación de nuevo PEI. | 7% | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 1. Consultor Externo Contratado 2. Equipo de Apoyo DPyD | Cumplimiento Negativo | Pospuesto para el 4to trimestre | 7% | 7% | 7% | 100% | DPyD-8.6.1.A Registros de participantes del Taller. DPyD-8.6.1.B Fotografías del taller.
|  |  |  | 8.6.2 Compilar resultados obtenidos de segundo taller. | 8% | 2021-09-14 | 2021-09-18 | 1. Consultor Externo Contratado 2. Equipo de Apoyo DPyD | Cumplimiento Negativo |  | 8% | 8% | 8% |  | DPyD-8.6.2.A Resultados de Segundo Taller compilados.
|  |  |  | 8.6.3 Presentar resulatados a Equipo Directivo. | 5% | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 1. Patricia Del Castillo - Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo 2. Ramón Baéz - Encargado Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos | Cumplimiento Negativo |  | 5% | 5% | 5% |  | DPyD-8.6.3.A Registro de participantes. DPyD-8.6.3.B Fotografías del encuentro. DPyD-8.6.3.C Material de apoyo para presentación de resultados
[11 empty] | 20% |  | 100%
|  | 8.7 Gestionar aprobación, diagramación e impresión del PEI 2022-2025. | 30% | 8.7.1 Elaborar y remitir borrador de PEI 2022-2025 para fines de aprobación de la MAE. | 15% | 2021-09-23 | 2021-09-16 | 1. Consultor Externo Contratado 2. Equipo de Apoyo DPyD | Cumplimiento Negativo | Pospuesto para el 4to trimestre | 15% | 15% | 15% | 100% | DPyD-8.7.1.A Borrador de PEI 2022-2025 elaborado y remitido a la MAE. DPyD-8.7.1.B Copia de acuse de recibo de comunicación interna dirigida a la MAE.
9. Formulación del POA 2022 y Actualización a Metodología para Costeo de sus Iniciativas | A. Metodología para Balance de Iniciativas Estratégicas revisada y actualizada B. Matrices Balance Estratégico POA 2021 de las diferentes unidades organizativas completadas C. Matrices Plan Operativo Anual 2021 de las diferentes unidades organizativas completadas D. Plan Operativo Anual 2021 consolidado | 9.1 Revisar y actualizar metodologías para Formulación de POA 2022 y para Procedimiento de Costeo de las Iniciativas del POA. | 20% | 9.1.1 Llevar a cabo revisión de metodología para Formulación POA 2022. | 4% | 2021-09-03 | 2021-09-14 | 1. Julio Fernández Analista de la Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 2. Carmen Ramirez Analista de la Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos | Cumplimiento Negativo | A definir luego de la elaboracion del PEI 2022-2025 | 4% | 4% | 4% | 100% | DPyD-9.1.1.A Borrador de metodología para Formulación POA 2022 elaborado.
|  |  |  | 9.1.2 Llevar a cabo revisión de Procedimiento de Costeo de las Iniciativas del POA. | 4% | 2021-09-03 | 2021-09-14 | 1. Ramón Baéz Encargado Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 2. Kristal García Analista de la Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos | Cumplimiento Negativo |  | 4% | 4% | 4% |  | DPyD-9.1.2.A Borrador de Procedimiento de Costeo de las Iniciativas del POA elaborado.
|  |  |  | 9.1.3 Actualizar ambos documentos. | 7% | 2021-09-17 | 2021-09-28 | 1. Ramón Baéz Encargado Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 2. Julio Fernández Analista de la Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 3. Carmen Ramirez Analista de la Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos | Cumplimiento Negativo |  | 7% | 7% | 7% |  | DPyD-9.1.3.A Metodología POA 2022 y Procedimiento de Costeo de las Iniciativas del POA actualizados.
|  |  |  | 9.1.4 Validar ambos documentos. | 5% | 31/09/2021 | 2021-09-04 | 1. Patricia Del Castillo - Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo | Cumplimiento Negativo |  | 5% | 5% | 5% |  | DPyD-9.1.4.A Metodología POA 2022 y Procedimiento de Costeo de las Iniciativas del POA validados.
[11 empty] | 20% |  | 100%
10. Actualización del Diagnóstico de las Normas de Control Interno (NOBACI) según lineamientos CGR 2021 | A. Diagnóstico actualizado para implementación de las NOBACI de acuerdo a nuevos lineamientos de CGR B. Calificación en nivel satisfactorio (verde) | 10.2 Implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) en la TN. | 50% | 10.2.2 Ejecutar Plan de Acción de Implementación NOBACI 2021. | 20% | 15/02/2021 (Corte Trimestral) | 31/12/2021 (Corte Trimestral) | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad 2. Ysaury Romero Encargado Div. Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad 3. Patricia Del Castillo - Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo | SI |  | 20% | 85% | 20% | 100% | DPyD-10.2.2.A Evidencias sobre la ejecución del Plan de Implementación NOBACI
|  |  |  | 10.2.3 Cargar en el Portal Web de la CGR los avances obtenidos durante la ejecución del Plan de Implementación de NOBACI 2021. | 15% | 15/02/2021 (Corte Trimestral) | 31/12/2021 (Corte Trimestral) | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad | SI |  | 15% | 15% | 15% |  | DPyD-10.2.2.A Print Screen de la carga de evidencias en el Sistema NOBACI.
[11 empty] | 35% |  | 100%
|  | 10.3 Evaluar el nivel de cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno con corte al 31/12/2020 | 30% | 10.3.1 Preparar informe y reporte de avance en la implementación NOBACI | 15% | 15/02/2021 (Corte Trimestral) | 31/12/2021 (Corte Cuatrimestral) | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad 2. Ysaury Romero Encargado Div. Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad 3. Patricia Del Castillo - Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo | SI |  | 15% | 15% | 15% | 100% | DPyD-10.3.1.A Informe de avance en la implementación NOBACI con corte al 31/12/2020. DPyD-10.3.1.B Autodiagnóstico NOBACI DPyD-10.3.1.C Diagnóstico NOBACI elaborado por la CGR.
|  |  |  | 10.3.2 Aprobar y remitir a la CGR el reporte de avance en la implementación NOBACI | 15% | 15/02/2021 (Corte Trimestral) | 31/12/2021 (Corte Cuatrimestral) | 1. MAE 2. Patricia Del Castillo - Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo | SI |  | 15% | 15% | 15% |  | DPyD-10.2.2.A Informe de avance en la implementación NOBACI con corte al 31/12/2020 aprobado. DPyD-10.2.2.B Acuse de recibo de la CGR
[11 empty] | 30% |  | 100%
11. Monitoreo, Evaluación y Difusión del Plan Estratégico Institucional 2018-2021 | A. 4 Reportes y la Hojas de Resultados del Monitoreo Trimestral del POA 2021 elaborados y difundidos. B. Impartidos 4 Talleres de Monitoreo Trimestral POA C. Actualizado el POA 2021 acorde a los cambios requeridos (reprogramaciones) D. Informe sobre el nivel de cumplimiento del PEI 2019-2021 durante el año 2020 elaborado y difundido E. Plan de Difusión del PEI Implementado | 11.1 Monitorear la ejecución del Plan Operativo Anual 2021 acorde a la metodología establecida. | 60% | 11.1.1 Dar seguimiento a las diferentes unidades de gestión para que ejecuten las operaciones definidas en el POA 2021 y remitan las evidencias sobre el cumplimiento de las mismas. | 30% | 02/01/2021 (Corte Trimestral) | 31/12/2021 (Corte Trimestral) | 1. Julio Fernández Analista Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 2. Carmen Ramirez Analista de la Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos | SI |  | 30% | 60% | 30% | 100% | DPyD-11.1.1.A Correos recordatorios para la entrega de matrices POA y carga de evidencias en las carpetas virtuales correspondientes.
|  |  |  | 11.1.2 Preparar el Reporte y la Hoja de Resultado del Monitoreo Trimestral del POA 2021 y remitirlo al Comité Directivo. | 30% | 02/01/2021 (Corte Trimestral) | 31/12/2021 (Corte Trimestral) | 1. Patricia Del Castillo - Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo 2. Ramón Baéz - Encargado Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 3. Julio Fernández Analista de la Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 4. Carmen Ramirez Analista de la Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos | SI |  | 30% | 30% | 30% |  | DPyD-11.1.2.A Matriz de Monitoreo Trimestral completada por las diferentes unidades organizativas. DPyD-11.1.2.B Reporte sobre la sobre el Monitoreo Trimestral de las direcciones y departamentos. DPyD-11.1.2.C Hoja de Resultados Trimestral. DPyD-11.1.2.D Carpetas con evidencias sobre el cumplimiento de las operaciones contenidas en el POA.
[11 empty] | 60% |  | 100%
|  | 11.2 Implementar el Sistema de Planificación (Emarsuite) del Ministerio de Hacienda en la Tesorería Nacional | 20% | 11.2.1 Coordinar Taller de Monitoreo y Evaluación Trimestral de la Planificación Institucional | 10% | 02/01/2021 (Corte Trimestral) | 31/12/2021 (Corte Trimestral) | 1. Patricia Del Castillo - Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo 2. Ramón Baéz - Encargado Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 3. Julio Fernández Analista de la Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 4. Carmen Ramirez Analista de la Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos | Cumplimiento Negativo |  | 10% | 10% | 10% | 100% | DPyD-11.2.1.A Correos de convocatoria al Taller. DPyD-11.2.1.B Reportes de las diferentes unidades de gestión sobre el cumplimiento trimestral de la Planificación Institucional
|  |  |  | 11.2.2 Realizar ajustes y reprogramaciones al POA 2021 a partir de los acuerdos generados en el Taller de Monitoreo Trimestral. | 10% | 02/01/2021 (Corte Trimestral) | 31/12/2021 (Corte Trimestral) | 1. Directores y Encargados. 2. Patricia Del Castillo - Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo 3. Ramón Baéz - Encargado Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 4. Julio Fernández- Analista de la Div. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos | Cumplimiento Negativo |  | 10% | 10% | 10% |  | DPyD-11.2.2.A Acuerdos generados en el Taller de Monitoreo Trimestral DPyD-11.2.2.B Plan Operativo Anual 2021 actualizados acorde a los acuerdos generados.
[11 empty] | 20% |  | 100%
Actividades Estratégicas No Planificadas
Actividad |  |  |  | Objetivo Estratégico |  |  | Responsable |  | Período de Ejecución | Sugerencias

## DNyCTI
TESORERÍA NACIONAL
Matriz de Monitoreo Trimestral
Trimestre Julio-Septiembre 2021
Dirección/Departamento: |  | Dirección de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales | [11 empty] | Cumplimiento General del Período | 100%
Eje Estratégico : |  | 1. Centralización de los Recursos | [15 empty] | SI
Directriz: |  | 1.1 Gestionar a través de la CUT el 100% de los recursos de las instituciones que pertenecen al Gobierno Central y las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras, para que ejecuten el gasto a través de la CUT. | [15 empty] | En Proceso
Objetivo Estratégico: |  | 1.1.1 Implementar el SIRITE. | [15 empty] | NO
PLANIFICACION | [8 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION |  |  | Cumplimiento Negativo
Producto | Entregable | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[6 empty] | Inicio | Fin
1. Capacitación y Entrenamiento en el Sistema SIRITE | [10 empty] | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0% | 0%
[11 empty] | 0 | 0% | 0%
Objetivo Estratégico: |  | 1.1.3 Incorporar el 80% de los recursos líquidos de financiamientos externos a la CUT (UEPEX). | [15 empty] | NO
Eje Estratégico : |  | 3. Regulación y Normativa | [15 empty] | SI
Directriz: |  | 3.1 Regular las Tesorerías Institucionales a través de normas, procesos y procedimientos. | [15 empty] | En Proceso
Objetivo Estratégico: |  | 3.1.1 Implementar un Sistema para medir y mejorar la gestión de Cumplimiento Normativo de las Tesorerías Institucionales. | [15 empty] | NO
PLANIFICACION | [8 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION |  |  | Cumplimiento Negativo
Producto | Entregable | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre julio-septiembre | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[6 empty] | Inicio | Fin
2. Evaluación del Cumplimiento de las Normativas del Sistema de Tesorería a las Instituciones | [10 empty] | 0 | 0% | 0%
[11 empty] | 0 | 0% | 0%
3. Evaluación del Cumplimiento de las Normativas del Sistema de Tesorería a las Instituciones | [10 empty] | 0 | 0% | 0%
4. Medición el Nivel de Satisfacción de Servicios a Usuarios a TN en línea
[11 empty] | 0 | 0% | 0%
1. Capacitación y Entrenamiento en el Sistema SIRITE | A. 100% de instituciones de la muestra encuestadas en línea mediante LimeSurvey | 1.2. Impartir Capacitaciones para implementación del Sistema SIRITE (Cajas Institucionales). | 60% | 1.2.2 Realizar jornadas de Capacitación con las Instituciones incorporadas a la Fase II del SIRITE (Primer Grupo: 4 instituciones) | 15% | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1. Noemí Paulino - Encargada de División de Tesorerías Institucionales 2. Cristian Báez - Analista de Tesorerías Institucionales III 3. Equipo SIRITE | Cumplimiento Negativo | Este producto fue eliminado, por la condiciòn sanitaria que tenemos, se remitió el correo con dicha información, validar que el trimestre anterior no aparece este producto, porque fue elimiado. | 15% | 20% | 20% | 100% | -DNyATI-1.2.2.A Registro de Participantes de las Capacitaciones Ejecutadas. -DNyCTI-1.2.2.B Fotos de Capacitaciones Ejecutadas.
|  |  |  | 1.2.3 Realizar jornadas de Capacitación con las Instituciones incorporadas a la Fase II del SIRITE (Segundo Grupo: 4 instituciones) | 5% | 2020-09-01 | 2020-10-30 |  | Cumplimiento Negativo |  | 5% | 5% | 5% |  | -DNyATI-1.2.3.A Registro de Participantes de las Capacitaciones Ejecutadas. -DNyATI-1.2.1.B Fotos de Capacitaciones Ejecutadas.
|  | 3.2 Evaluar nivel de satisfacción de las instituciones que reciben asistencia | 50% | 3.2.1 Aplicar la encuesta del nivel de satisfacción de las instituciones. | 25% | 2021-06-28 | 2021-08-27 |  | SI | La encuesta se envió el 01 de julio solo se generaron 7 respuestas. La encuesta está publicada hasta agosto 2021. | 25% | 25% | 25% | 100% | -DNyATI-3.2.1.A Formularios de encuestas por instrucciones completados
2. Evaluación del Cumplimiento de las Normativas del Sistema de Tesorería a las Instituciones | A. Actualizados los datos de 85 instituciones en el SATI. B. Registradas en el SATI 80 nuevas instituciones. | 2.1 Evaluar el nivel de cumplimiento de las instituciones respecto a las normatidas emitidas por Tesorería Nacional | 50% | 2.1.1 Realizar plan de evaluación del cumplimiento de las normativas en las instituciones. | 10% | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 1. Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I | SI | La operación 2.1.3 no debe ser tomada en cuenta para este trimestre, pues la misma debe esperar finalizar la operación anterior debido a un cambio en el método de evaluación por la situación sanitaria actual. | 10% | 50% | 50% | 100% | -DNyATI-2.1.1.A Plan de evaluación del cumplimiento de las normativas en las instituciones
|  |  |  | 2.1.2 Evaluar el cumplimiento de las normativas, instructivos y procedimientos por parte de las Tesorerías Institucionales. | 25% | 2021-08-03 | 2021-11-16 |  | SI |  | 25% | 25% | 25% |  | -DNyATI-2.1.2.A Formularios de evaluación completados por institución
|  |  |  | 2.1.3 Procesar los resultados obtenidos en la evaluación de cumplimiento. | 15% | 2021-08-03 | 2021-11-16 |  | Cumplimiento Negativo |  | 15% | 15% | 15% |  | -DNyATI-2.1.3.A Archivo con informaciones compiladas y resultados procesados
3. Medición el Nivel de Satisfacción de Servicios a Usuarios a TN en línea | A. Actualizados los datos de 85 instituciones en el SATI. B. Registradas en el SATI 80 nuevas instituciones. | 3.2 Evaluar nivel de satisfacción de las instituciones que reciben asistencia | 50% | 3.2.1 Aplicar la encuesta del nivel de satisfacción de las instituciones. | 25% | 2021-06-28 | 2021-08-27 | 1. Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I | SI |  | 25% | 65% | 65% | 100% | -DNyATI-3.2.1.A Formularios de encuestas por instrucciones completados
|  |  |  | 3.2.2 Procesar los resultados obtenidos. | 25% | 2021-08-30 | 2021-09-13 |  | SI |  | 25% | 25% | 25% |  | -DNyATI-3.2.2.A Archivo con informaciones compiladas y resultados procesados
|  | 3.3 Preparar Informe de Encuesta de Satisfacción de Servicios. | 20% | 3.3.1 Elaborar Borrador de Informe de Encuesta de Satisfacción de Servicios. | 15% | 2021-09-14 | 2021-09-30 |  | SI |  | 15% | 15% | 15% |  | -DNyATI-3.3.1 Borrador de Informe de Encuesta
4. Actualización del Sistema de Atención a las Tesorerías Institucionales (SATI) |  | 4.2 Realizar el registro de información actualizada de las instituciones en el SATI. | 75% | 4.2.4 Realizar registro de los datos de 80 nuevas instituciones al SATI. | 30% | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 1. Noemí Paulino- Encargada de División de Tesorerías Institucionales 2. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III 3. Arleny Pagán - Analista de Tesorerías Institucionales II | SI |  | 30% | 30% | 30% | 100% | -DNyATI-4.2.4.A Listado de nuevas instituciones registradas en el SATI -DNyATI-4.2.4.B Printscreen de nuevas instituciones registradas en el SATI
Actividades Estratégicas No Planificadas
Actividad |  |  |  | Objetivo Estratégico |  |  | Responsable |  | Período de Ejecución | Sugerencias

## DJ
TESORERÍA NACIONAL
Matriz de Monitoreo Trimestral
Trimestre Julio - Septiembre 2021
Dirección/Departamento: | Departamento Juridico | [12 empty] | Cumplimiento General del Período | 100%
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI)
Eje Estratégico : | 4. Fortalecimiento Institucional | [16 empty] | SI
Directriz: | 4.2 Modernizar las estructuras, servicios, sistemas de tics y procesos de TN. | [16 empty] | En Proceso
Objetivo Estratégico: | 4.2.2 Implementar un Sistema de Gestión de calidad mediante la mejora continua de los procesos, disponiendo de una estructura organizativa funcional y orientada al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la TN. | [16 empty] | NO
PLANIFICACION | [8 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION |  |  | Cumplimiento Negativo
Producto | Entregable | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Julio-Septiembre | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[6 empty] | Inicio | Fin
1. Implementación del 5S para la gestión y control de Documentos Jurídicos . | A. Sistema 5S implementado en un 85%. B. Informes de Implementación elaborados. | 1.3 Implementar herramiento 5S en el Departamento Jurídico. | 40% | 1.3.1 Ejecución del Plan de Acción. | 25% | 01/03/2021 Corte Trimestral | 31/12/2021 Corte Trimestral | 1. Epifania Canela Enc. Dept. Jurídico 2. Equipo DJ | SI |  | 25% | 40% | 40% | 100% | DJ-1.3.1 Evidencias de la ejecución del Plan de Acción.
|  |  |  | 1.3.2 Realizar Informe de Resultados de la Implementación del 5S en el departamento. | 15% | 01/03/2021 Corte Trimestral | 31/12/2021 Corte Trimestral | 1. Mirtha Soriano Archivista | SI |  | 15% | 15% | 15% |  | DJ-1.3.2 Informe de Resultados de la implementación del 5S en el Departamento Jurídico.
2. Actualización e Implementación del Programa de Asesorias Jurídica para el pesonal de Servicios Generales de la TN. | A. Programa para Asesoría Jurídica dirigido a el personal de Srvicios Generales. | 2.3 Implementar Programa de Asesorías Jurídico al personal de Servicios Generales de la TN. | 40% | 2.3.1 Implementar Plan de Acción para la implementación del Programa. | 25% | 06/05/2021 Corte Trimestral | 31/12/2021 Corte Trimestral | 1. Epifania Canela Enc. Dept. Jurídico 2. Equipo DJ | SI | No hay evidencia ficica porque son documentos personales y confidenciales . | 25% | 40% | 40% | 100% | DJ-2.3.1 Evidencias de la ejecución del Plan de Acción.
| B. Reporte de Aseorias realizadas |  |  | 2.3.2 Realizar reportes sobre la implementación del Programa. | 15% | 06/05/2021 Corte Trimestral | 31/12/2021 Corte Trimestral | 1. Mirtha Soriano Archivista 2. Mabel Lopez Luna Abogada | SI |  | 15% | 15% | 15% |  | DJ-2.3.2 Reportes de implementación del Programa de Asesorías Juridicas.
Actividades Estratégicas No Planificadas
Actividad |  |  |  | Objetivo Estratégico |  |  | Responsable |  | Período de Ejecución | Sugerencias

## DC
TESORERÍA NACIONAL
Matriz de Monitoreo Trimestral
Trimestre Julio- Septiembre 2021
.
Dirección/Departamento: | Division de Comunicacion Institucional | [12 empty] | Cumplimiento General del Período | 100%
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI)
Eje Estratégico : | 4. Fortalecimiento Institucional | [17 empty] | SI
Directriz: | 4.3 Fortalecer la Cultura de Cambio. | [17 empty] | En Proceso
Objetivo Estratégico: | 4.3.1 Definir e implementar un Sistema de Capacitación para el cambio y comunicación organizacional que coadyuve a un liderazgo efectivo y un personal comprometido. | [17 empty] | NO
PLANIFICACION | [8 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION |  |  |  | Cumplimiento Negativo
Producto | Entregable | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Julio-Septiembre | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[6 empty] | Inicio | Fin
3. Reformulación, Implementación y Monitoreo del Plan de Comunicación 2021. | B. Requerimientos de Publicaciones solicitadas por las áreas realizadas. | 3.3 Publicar, Apoyar y Atender los requerimientos solicitadas por las áreas funcionales de la TN en materia de comunicación . | 20% | 3.3.1 Realizar las publicaciones y difusión de contenido solicitada por las areas de difusión interno. | 10% | 1/1/2021 (Corte Trimestral) | 31/12/2021 (Corte Trimestral) | 1. Rosa Ramirez. Analista de Comunicación Estratégica | SI | En proceso de generación | 10% | 20% | 20% | 100% | DC-3.3.1 Printscreen de las publicaciones realizadas.
|  |  |  | 3.3.2 Realizar las publicaciones y difusión de contenido Externo requeridas por la areas a través de (Prensa Escrita, Medios Digitales y Redes Sociales). | 10% | 1/1/2021 (Corte Trimestral) | 31/12/2021 (Corte Trimestral) | 1. Angie Castillo Adm. Redes Sociales. | SI |  | 10% | 10% | 10% |  | DC-3.3.2.A Printscreen de las publicaciones realizadas en medios digitales y redes sociales. DC-3.3.2.B Link de Publicaciones en los Medios Masivos de Comunicación. DC-3.3.2.C Publicaciones de Prensa Escrita realizadas.
[11 empty] | 20% |  | 100%
| C. Informes de Monitoreo y Evaluación del Proceso de Comunicación Institucional | 3.5 Monitorear la Implementación del Plan de Comunicación Institucional 2021 | 30% | 3.5.1 Preparar Matriz de Monitoreo Trimestral del Plan de Comunicación Inst. 2021 | 5% | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 1. Rosa Ramirez. Analista de Comunicación Estratégica | SI |  | 5% | 5% | 5% | 100% | DC-3.5.1.A Matriz de Monitoreo Trimestral del Plan de CI 2021 elaborada.
|  |  |  | 3.5.2 Preparar Informe del Monitoreo Trimestral del PCI 2021. | 10% | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 1. Equipo de DC | SI |  | 10% | 10% | 10% |  | DC-3.5.2.A Informe del Monitoreo Trimestral del PCI 2021 elaborado.
|  |  |  | 3.5.3 Presentar Informe a la CCI de la TN. | 5% | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 1. Manuel Rodriguez Enc. Div. Comunicaciones | SI |  | 5% | 5% | 5% |  | DC-3.5.3.A Comunicación o correo enviando el informe. DC-3.5.3.B Captura de Pantalla de los Participantes. DC-3.5.3.C Fotos de la Socialización.
|  |  |  | 3.5.4 Presentar a requerimiento Informe al Cómite Directivo de la TN. | 5% | 01/07/2021 Corte Trimestral | 30/12/2021 Corte Trimestral |  | SI |  | 5% | 5% | 5% |  | DC-3.5.4.A Comunicación o correo enviando el informe. DC-3.5.4.B Captura de Pantalla de los Participantes. DC-3.5.4.C Fotos de la Socialización.
|  |  |  | 3.5.5 Publicar Informe del Monitoreo Trimestral en el sistema ALFRESCO. | 5% | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 1. Rosa Ramirez. Analista de Comunicación Estratégica | SI |  | 5% | 5% | 5% |  | DC-3.5.5 Print Screen de la Publicación del Informe por Alfresco.
[11 empty] | 30% |  | 100%
4. Implementación de Plan de Mejora a partir de Resultados Medición de Satisfacción de Servidores con Servicios de la Division de Comunicacion Institucional 2021 | A. Plan de Mejora de los Servicios de la DC para el 2021 Elaborado e Implementado. B. Reportes de Ejecución del Plan de Mejoras. | 4.2 Ejecutar Plan de Acción de Mejora elaborado en coordinación con DPyD. | 50% | 4.2.1 Ejecutar las Acciones del Plan de Mejoras. | 25% | 22-03-2021 Corte Trimestral | 31-12-2021 Corte Trimestral | 1. Enc. Div. Com 2. Equipo de DC | SI |  | 25% | 25% | 25% | 100% | DC-4.2.1.A Evidencias de la ejecución del Plan de Mejoras.
|  |  |  | 4.2.2 Elaborar de Informe Avances de la implementación del Plan de Mejora | 15% | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 1. Rosa Ramirez. Analista de Comunicación Estratégica | SI |  | 15% | 15% | 15% |  | DC-4.2.2.A Informe de Avances de la implementación del Plan de Acción. |  |  | Pte. Informe firmado por MR
[6 empty] | 2021-10-11 | 2021-10-22
|  |  |  | 4.2.3 Presentar de Informe de Avances a la CCI | 10% | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 1. Manuel Rodriguez Enc. Div. Comunicaciones 2. Rosa Ramirez Analista de Comunicación Estratégica | SI |  | 10% | 10% | 10% |  | DC-4.2.3.A Comunicación o correo enviando el informe. DC-4.2.3.B Registro de Participante de la Socialización. DC-4.2.3.C Fotos de la Socialización. |  |  | Pte. Envio de informe via correo por MR
[6 empty] | 2021-10-25 | 2021-10-29
[11 empty] | 50% |  | 100%
5. Actualización e Implementación del Manual de Gestión de Comunicación de Crisis. | A. Manual de Gestión Comunicación de Crisis actualizado e Implementado. | 5.1 Actualizar Manual de Gestión Comunicación de Crisis. | 100% | 5.1. Revisar y Actualizar Manual de Gestión Comunicación de Crisis. | 45% | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 1. Manuel Rodriguez Enc. Div. Comunicaciones 2. Angie Castillo Adm. Redes Sociales. 3. Rosa Ramirez Analista de Comunicación Estrátegica | SI |  | 45% | 45% | 45% | 100% | DC- 5.1.1.A Borrador Manual de Gestión Comunicación de Crisis actualizado.
Actividades Estratégicas No Planificadas
Actividad |  |  |  | Objetivo Estratégico |  |  | Responsable |  | Período de Ejecución | Sugerencias

## DAD
TESORERÍA NACIONAL
Matriz de Monitoreo Trimestral
Trimestre Julio-Septiembre 2021
Dirección/Departamento: |  | Dirección de Administración de Desembolsos | [13 empty] | Cumplimiento General del Período | 100%
Eje Estratégico : |  | 1. Centralización de los Recursos | [17 empty] | SI
Directriz: |  | 1.2 Fortalecer los Pagos vía transferencia electrónica, al 2021. | [17 empty] | En Proceso
Objetivo Estratégico: |  | 1.2.1 Implementar el sistema de pagos electrónicos de monedas extranjeras. | [17 empty] | NO
PLANIFICACION | [10 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION |  |  | Cumplimiento Negativo
Producto | Entregable | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[8 empty] | Inicio | Fin
1. Implementación de Pagos Electrónicos en Monedas Extranjeras | 1. Módulo de Pago de las Nóminas en Monedas Extranjera desarrollado (Fase I - Modalidad de Crédito a Cuentas). 2. Proyecto de Pago Electrónico en Monedas Extranjeras 100% implementado en su Fase I (Modalidad de Crédito a Cuentas) | 1.1 Implementar el PNME en el formato crédito a cuenta. | 25% | 25% | 1.1.2 Realizar pruebas de SIGEF ajustado para PNME Modalidad de Crédito a Cuenta (Fase I) con instituciones involucradas. | 5% | 10% | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1. DAFI. | Cumplimiento Negativo | Correos de seguimiento: Borrador de TDR-PNME Instruccion Cuentas EUROS Modelo Funcional PNME Proyecto TXT Multi-Moneda PNME | 5% | 5% | 5% | 100% | -DAD-1.1.2.A Printscreen del Módulo PNME Fase I habilitado en el SIGEF.
| 1. Módulo de Pago de las Nóminas en Monedas Extranjera desarrollado (Fase I - Modalidad de Crédito a Cuentas). 2. Proyecto de Pago Electrónico en Monedas Extranjeras 100% implementado en su Fase I (Modalidad de Crédito a Cuentas) |  | 25% |  | 1.1.3 Inducir a las instituciones involucradas en la Modalidad de Crédito a Cuenta (Fase I) del PNME. | 5% | 10% | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 1. Equipo PNME-DAFI. | Cumplimiento Negativo |  | 5% | 5% | 5% | 100% | -DAD-1.1.3.A Registros de participantes de la inducción. -DAD-1.1.3.B Fotografías de la sesión de inducción realizada.
4. Desarrollo de Aplicación Informática para Registro de Beneficiarios de No Proveedores y Beneficiarios Enlazados | A. Calendario de Pago 100% implementado en las instituciones pilotos, que incluyen las Instituciones Descentralizadas del SPNF. | 4.2 Implementar reportes desarrollados | 25% | 60% | 4.2.1 Validar correcto funcionamiento de Aplicación de Registro en Portal y su enlace al SIGEF. | 25% | 25% | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 1. María Esther León - Directora de Desembolsos 2. César Valentín - Enc. División de Firmas | Cumplimiento Negativo | Correos de seguimiento: Este proyecto esta a la espera de asignacion de recurso por parte de la DAFI. | 25% | 25% | 25% | 100% | - DAD-4.2.1.A Reporte de validación de funcionalidades desarrolladas - DAD-4.2.1.B Printscreens del programa durante las pruebas
| A. Calendario de Pago 100% implementado en las instituciones pilotos, que incluyen las Instituciones Descentralizadas del SPNF. |  | 25% |  | 4.2.2 Ejecutar las funcionalidades desarrolladas en producción, de modo que se obtenga la información precisa para alimentar el indicador correspondiente. | 35% | 35% | 2021-09-01 | 31-09-2021 | 1. César Valentín - Enc. División de Firmas | Cumplimiento Negativo |  | 35% | 35% | 35% | 100% | - DAD-4.2.2.A Reportes mensuales generados para alimentar indicadores
0
5. Módulo de Devoluciones de Subsidios implementado en el SIGEF (Mejoras del proceso de Retención) | A. Módulo de Devoluciones ajustado e implementado en el SIGEF. | 5.2 Aplicar ajustes al desarrollo del Módulo de Devoluciones. | 30% | 50% | 5.2.1 Ajustar Módulo de Devoluciones | 5% | 25% | 2021-07-01 | 2021-09-09 | 1. DAFI. | Cumplimiento Negativo | Correos de seguimiento a la TSS y SISALRIL, estamos a la espera que estas instituciones hagan sus aportes a la norma del proyecto realizada por la TN. | 5% | 10% | 10% | 100% | -DAD-5.2.1.A Printscreen del Módulo ajustado y habilitado en el SIGEF.
[5 empty] | 5.2.2 Dar Seguimiento a aplicación de ajustes del Módulo. |  | 10% | 2021-09-10 | 2021-09-28 | 1. María Esther León. Directora Administración de Desembolsos | Cumplimiento Negativo | [5 empty] | -DAD-5.2.2.A Correos Electrónicos intercambiados.
[5 empty] | 5.2.3 Realizar pruebas y validar el funcionamiento del Módulo. | 5% | 15% | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 1. Equipo PNME-DAFI. | Cumplimiento Negativo |  | 5% | 5% | 5% |  | -DAD-5.2.3.A Correos Electrónicos validando que las pruebas fueron satisfactorias.
Actividades Estratégicas No Planificadas
Actividad |  |  |  |  | Objetivo Estratégico |  |  |  | Responsable |  | Período de Ejecución | Sugerencias